## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO URBANA
LOCAIS - JARDIM AEROPORTE E DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Item | Serviços | Quant. | unid | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | PAVIMENTAÇÃO
| 1.1. Jardim Aeroporto | 4616 | m2 | 137251.38 | 137251.38
| 1.2. Distrito Industrial | 12728 | m2 | 360580.3 | 72116.06 | 144232.12 | 108174.09 | 36058.03
2 | SINALIZAÇÃO
| 2.1. Jardim Aeroporto | 2.5 | m2 | 3473.7 |  |  |  | 3473.7
| 2.2. Distrito Industrial | 3.25 | m2 | 4515.81 |  |  |  | 4515.81
| Total |  |  | 505821.19 | 209367.44 | 144232.12 | 108174.09 | 44047.54
Regime da obra: Empreitada global
Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2012
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645